## Slide 1
1442043 川崎貴雅（PM）
1442012 岩瀬 翔
1442020 大木崇雅
1442031 小山隆太郎
プロジェクトマネジメント演習
コンビニ弁当データベース開発プロジェクト
中間発表
矢吹研A班

## Slide 2
目次
プロジェクトの背景
プロジェクトの目的
プロジェクトの目標
画面設計
コストマネジメント計画
品質マネジメント計画
リスクマネジメント計画

## Slide 3
1.プロジェクト背景
「コンビニへ行く前にある程度の弁当を調べたい」
各社コンビニのサイトへ
付近のコンビニと価格を比べるのに不便……
「昼食をコンビニ弁当で済ませたい」

## Slide 4
1.プロジェクト背景
「コンビニへ行く前にある程度の弁当を調べたい」
各社コンビニのサイトへ
付近のコンビニと価格を比べるのに不便……
「昼食をコンビニ弁当で済ませたい」
そこで！
比較しやすいようにまとめて表示すれば便利ではないか！

## Slide 5
2. プロジェクト目的
（1）データベース表示
メインページから
弁当商品選択にチェックを入れた項目のデータを表示
（2）表示機能
項目ごとに絞り込み表示
コンビニを3社まで同時に表示
（3）ログイン機能
管理者用の画面にログイン
◎要求事項

## Slide 6
3.プロジェクト目標
本プロジェクトにおける品質，コスト，期日を遵守
前述した要求事項を満たす内容であること

## Slide 7
4.画面設計
１．利用者用画面設計
２．管理者用画面設計
管理者用画面
データベース
管理者
利用者
端末表示画面

## Slide 8
4.画面設計
おにぎり・お寿司
お弁当
そば・うどん・中華麺
スパゲティ・パスタ
グラタン・ドリア
サンドイッチ
惣菜
サラダ
検索
弁当商品選択

## Slide 9
4.画面設計
おにぎり・お寿司
お弁当
そば・うどん・中華麺
スパゲティ・パスタ
グラタン・ドリア
サンドイッチ
惣菜
サラダ
検索
弁当商品選択

## Slide 10
4.画面設計

## Slide 11
4.画面設計
管理者ログイン
IDとパスワードを入力して下さい。
ｖ
ID
ｖ
パスワード
ログイン

## Slide 12
4.画面設計
管理者ログイン
IDとパスワードを入力して下さい。
ｖ
ID
ｖ
パスワード
ログイン
IDまたはパスワードが違います
閉じる

## Slide 13
4.画面設計
追加画面
削除

## Slide 14
4.画面設計

## Slide 15
4.画面設計
画面遷移図

## Slide 16
5.コストマネジメント計画
PM 130(時間) × 7,000(円) = 910,000 (円)
メンバ 130(時間) × 5,000(円)×3(人)= 1,950,000 (円)
910,000(円) ＋ 1,950,000(円) = 2,860,000 (円)
コンティンジェンシー予備費:
人件費:
286,000(円)
計:
3,146,000(円)
PM :時給(7,000円) × 作業時間
メンバ(１人あたり) :時給(7,000円) × 作業時間

## Slide 17
6.品質マネジメント計画
○ プロジェクト品質
・週報にEVMの評価指標を記録して管理運用する。
・作業工程で見つかった問題点の修正内容を記録して管理運用する。
・プログラムの品質は、テストに基づく残存不良件数を記録して管理運用する。
○ プロジェクト品質
・実施されている全ての良い実務慣行、およびベストプラクティスに着目する。
・差表工程のすべての不適合要素、ギャップ、不備を特定する。
・良い提案があれば積極的に提示する。
・チームの作業工程にそれぞれの作業の効果を開示する。

## Slide 18
6.品質マネジメント計画
EVMSグラフ:PV，EV，AC，BAC，を計算し，これに基づき
CV，SV，CPI，SPI，EAC，ETC，VACを計算して監視する．
Chart: 
| 42475 | 42482 | 42489 | 42496 | 42503 | 42510 | 42517 | 42524 | 42531 | 42538 | 42545 | 42552 | 42559 | 42566 | 42573 | 42580
PV | 6 | 36 | 72 | 87 | 145 | 175 | 213 | 267 | 313 | 341 | 381 | 427 | 459 | 493 | 525 | 525
AC | 4 | 36 | 56 | 70 | 93 | 133 | 175 | 237 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
EV | 0 | 20 | 20 | 52 | 53 | 61 | 61 | 205 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
日付 | 4/15 | 4/22 | 4/29 | 5/6 | 5/13 | 5/20 | 5/27 | 6/3 | 6/10 | 6/17 | 6/24 | 7/1 | 7/8 | 7/15 | 7/22 | 7/29
PV | 6.0 | 36.0 | 72.0 | 87.0 | 145.0 | 175.0 | 213.0 | 267.0 | 313.0 | 341.0 | 381.0 | 427.0 | 459.0 | 493.0 | 525.0 | 525.0
AC | 4.0 | 36.0 | 56.0 | 70.0 | 93.0 | 133.0 | 175.0 | 237.0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
EV | 0.0 | 20.0 | 20.0 | 52.0 | 53.0 | 61.0 | 61.0 | 205.0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
SV | -6.0 | -16.0 | -52.0 | -35.0 | -92.0 | -114.0 | -152.0 | -62.0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
CV | -4.0 | -16.0 | -36.0 | -18.0 | -40.0 | -72.0 | -114.0 | -32.0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
SPI | 0.00 | 0.56 | 0.28 | 0.60 | 0.37 | 0.35 | 0.29 | 0.77 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
CPI | 0.00 | 0.56 | 0.36 | 0.74 | 0.57 | 0.46 | 0.35 | 0.86 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A

## Slide 19
7.コストマネジメント計画
リスク特定
・個々のリスクへの対策を定義するために，リスク登録簿を作成する．
・リスク・ブレークダウン・ストラクチャー（RBS）を作成する．
・プロジェクト内でのリスクマネジメントが，当計画書どおりに行われているかを
マイルストーン（プロジェクト憲章に記述）ごとに，PMがチェックする．

## Slide 20
7.コストマネジメント計画
リスク区分
・リスク・ブレークダウン・スラクチャー（RBS）を作成し，リスクを区分する．
プロジェクト
技術
組織
プロジェクト
マネジメント
知識不足
データ損失
動作不備
メンバの
対立
メンバの
欠席
納期遅れ
要求事項

## Slide 21
7.コストマネジメント計画
リスク対策
・定量的リスク分析のためにリスク登録簿を記載する．
No. | リスク | 対 策 | 発生確率 | 影響度 | リスクファクター
1 | 納期遅れ | WBSで進捗管理 | 6 | 8 | 48
2 | 知識不足 | PHPに関する本やインターネットを活用 | 5 | 8 | 40
3 | 要求事項 | ユーザの要求に合わせた情報提供を行う | 5 | 6 | 30
4 | 動作不能 | 余裕を持って動作確認 | 4 | 7 | 28
5 | メンバの欠席 | 事前に連絡をする | 5 | 5 | 25
6 | データ損失 | クラウドにデータを保存 | 3 | 8 | 24
7 | メンバの対立 | アイスブレークを行う | 2 | 4 | 8