　プロジェクトマネジメント演習

プロジェクト憲章

2016年4月22日

矢吹研A班

メンバー

1442043　川崎貴雅（PM）

1442012　岩瀬　翔

1442020　大木崇雅

1442031　小山隆太郎

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| PM承認印 | シニア承認印 | ユーザ承認印 |
|  |  |  |

＜目次＞

[1. プロジェクト名 2](#_Toc450914229)

[2. 背景 2](#_Toc450914230)

[3. プロジェクト目標 2](#_Toc450914231)

[4. ステークホルダー 2](#_Toc450914232)

[4.1. チームメンバー 2](#_Toc450914233)

[4.2. シニアマネジャー 2](#_Toc450914234)

[4.3. ユーザ 2](#_Toc450914235)

[5. 工程計画 2](#_Toc450914236)

[6. 主要マイルストーン 3](#_Toc450914237)

[7. 想定工数 3](#_Toc450914238)

[8. 成果物 3](#_Toc450914239)

1. プロジェクト名

コンビニ弁当情報サイト開発プロジェクト

1. 背景

ユーザの堀内俊幸様より，複数存在するコンビニエンスストアの弁当データを集めたデータベースを開発してほしいという要望があった．

したがって，全国に複数存在するコンビニエンスストアの売上高上位3社（ファミリーマート，セブンイレブン，ローソン）の弁当をまとめたシステムを構築する本プロジェクトを立ち上げることとなった．

1. プロジェクト目標

期間：2016/04/20開始　2016/07/22完了

　上記期限内にユーザの要求事項を満たすシステムを実装する．

弁当データを集めたデータベースを作成し，それらを表示するための閲覧用サイトを作成する．また，将来的に自動更新機能を追加するため，それを想定した設計にする．

1. ステークホルダー
   1. チームメンバー

川崎貴雅（PM），岩瀬翔，大木崇雅，小山隆太郎

* 1. シニアマネジャー

矢吹太朗

* 1. ユーザ

堀内俊幸　様

* 1. システム開発業務委託先

矢吹研B班

1. 工程計画

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程 | 日程 | 作業時間（h） |
| プロジェクト憲章作成 | 2016/04/22~2016/04/26 | 40 |
| プロジェクトマネジメント計画書作成 | 2016/05/06~2016/05/17 | 80 |
| 外部設計書，契約書作成 | 2016/05/20~2016/05/31 | 80 |
| 中間発表資料作成 | 2016/05/31~2016/06/03 | 40 |
| 外部発注書・テスト計画書・内部設計書作成 | 2016/06/10~2016/06/21 | 80 |
| システム作成 | 2016/06/24~2016/07/05 | 80 |
| テスト報告書作成 | 2016/07/06~2016/07/15 | 40 |
| 各種ドキュメント・システム・納品検収書作成  プロジェクト評価報告書作成 | 2016/07/15~2016/07/18 | 40 |
| 最終発表資料作成  自己目標の達成状況報告・レベルチェック | 2016/07/19~2016/07/22 | 40 |
| 合計 | 2016/04/20~2016/07/22 | 520 |

1. 主要マイルストーン

|  |  |
| --- | --- |
| プロジェクト憲章承認 | 2016/04/26 |
| プロジェクト計画承認 | 2016/05/13 |
| 契約 | 2016/05/27 |
| 外部設計承認，テスト | 2016/05/31 |
| 中間報告書 | 2016/06/03 |
| テスト報告 | 2016/07/08 |
| 納品 | 2016/07/15 |
| 最終発表 | 2016/07/22 |

1. 想定工数

システム開発を行う上での想定工数は

4人が授業で行う作業時間　週3時間

4人が授業外で作業を行う想定作業時間　週7時間

上記を足して　週10時間

10時間×4人＝40時間

40時間×13週間＝520時間

したがって，想定工数は520時間とする．

1. 成果物

* プロジェクト憲章
* 要件定義書
* プロジェクト計画書
* コスト見積書
* 仮契約書
* 外部設計書
* 中間発表資料
* テスト計画書
* 引き渡し書
* 本契約書
* 内部設計書
* プログラム
* テスト報告書
* 納品書
* マニュアル
* QCD評価報告書
* 最終発表資料
* 議事録
* 週報